ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  3  ปี  (พ.ศ. 2556-2557)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

### วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ประชาชนได้รับการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เน้นการจัดการที่โปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพที่ดี           มีการส่งเสริมอาชีพ"

2. พันธกิจหลักการพัฒนาตำบลมดแดง

พันธกิจหลักที่  1  มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

พันธกิจหลักที่  2  มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

พันธกิจหลักที่  3  มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร  สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ในพื้นที่

พันธกิจหลักที่  4  มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

พันธกิจหลักที่  5  มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์  เพื่อแก้ไขและ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ของตำบล

พันธกิจหลักที่  6  มุ่งเน้นบริการประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจหลักที่  7  มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจหลักที่  8  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

และการกีฬา

พันธกิจหลักที่  9  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบลมดแดง

1.)  สร้างระบบสาธารณูปโภค  และระบบสาธารณูปการให้ทั่วถึง

2.)  สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

3.)  พัฒนาระบบการศึกษา  การทำนุบำรุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

4.)  ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

5.)  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสสมารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

6.)  การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

7.)  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

8.)  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพ

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่  2

แบบติดตามผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง                                      .

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2556 |  | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 23 | 38,377,700.00 | 4 | 920,000.00 | 4 | 920,000.00 | 31 | 40,217,700.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว | 25 | 70,893,600.00 | 4 | 680,000.00 | 4 | 680,000.00 | 33 | 72,253,600.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 38 | 13,098,840.00 | 33 | 7,518,840.00 | 33 | 7,518,840.00 | 104 | 28,136,520.00 |
| 4.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 24 | 5,217,000.00 | 21 | 2,702,000.00 | 21 | 2,702,000.00 | 66 | 10,621,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน | 7 | 2,000,000.00 | 7 | 2,000,000.00 | 7 | 2,000,000.00 | 21 | 6,00,000.00 |
| รวม | 117 | 129,587,140.00 | 69 | 13,820,840.00 | 69 | 13,820,840.00 | 255 | 151,228,820.00 |

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2556 |  | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลผลิต เพื่อการบริโภคและการส่งออก | 23 | 38,377,700.00 | 4 | 920,000.00 | 4 | 920,000.00 | 31 | 40,217,700.00 |
| 2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25 | 70,893,600.00 | 4 | 680,000.00 | 4 | 680,000.00 | 33 | 72,253,600.00 |
| 3. การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 38 | 13,098,840.00 | 33 | 7,518,840.00 | 33 | 7,518,840.00 | 104 | 28,136,520.00 |
| 4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | 8 | 2,128,000.00 | 6 | 613,000.00 | 6 | 613,000.00 | 20 | 3,354,000.00 |
| 5. การส่งเสริมกีฬาให้อยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี และ มีความสามารถด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ | 5 | 1,314,000.00 | 4 | 314,000.00 | 4 | 314,000.00 | 13 | 1,942,000.00 |
| 6. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อ ประโยชน์ของประชาชน | 7 | 2,000,000.00 | 7 | 2,000,000.00 | 7 | 2,000,000.00 | 21 | 6,000,000.00 |
| รวม | 106 | 127,812,140.00 | 58 | 12,045,840.00 | 58 | 12,045,840.00 | 222 | 151,903,820.00 |

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2556

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 4 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรม ชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 10 | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 17 | 68 | - | - | 8 | 32 | - | - | 2 | 8 | 25 | 100 |
| 4.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 7 | 63.63 | - | - | 4 | 36.36 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน | 5 | 83.33 | - | - | 1 | 16.66 | - | - | 1 | 16.66 | 6 | 100 |
| รวม | 42 | 75 | - | - | 13 | 23.63 | - | - | 10 | 17.85 | 56 | 100 |

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 394,708.70 | 2.57 | 450,830.58 | 2.93 | 845,539.28 | 5.49 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว | 1,822,762.00 | 11.85 | - | - | 1,822,762.00 | 11.85 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12,024,150.50 | 78.14 | - | - | 12,024,150.50 | 78.14 |
| 4.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 277,927.00 | 1.81 | - | - | 277,927.00 | 1.81 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน | 417,665.15 | 2.71 | - | - | 417,665.15 | 2.71 |
| รวม | 14,937,213.35 | 97.07 | 450,830.58 | 2.93 | 15,388,043.93 | 100 |

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนทั่วไป

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ. 2556

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไป | P | - | - | 5,695,937.00 | 4,588,933.38 |
| 2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพคนชรา | P | - | - | 7,780,800.00 | 7,264,100.00 |
| 3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพคนพิการ | P | - | - | 528,000.00 | 459,500.00 |
| 4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | P | - | - | 555,870.00 | 555,330.00 |
| 5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด) | P | - | - | 116,127.00 | 116,124.00 |
| รวม | - | - | - | 14,676,734.00 | 12,983,987.38 |

ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1) ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งมีความต้องการช่วยเหลือจากท้องถิ่น                    ให้ดำเนินการ ประกอบกับไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ จึงได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยการโอนเงินงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่า มาจัดตั้งงบประมาณใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชน

2) บุคลากรขาดการติดต่อประสานงาน ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

แบบที่  3

แบบประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง                      .

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          8  ตุลาคม  2556                                               6

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2555

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 4 | 3 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว | 10 | 10 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 25 | 17 |
| 4. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | 11 | 7 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน | 6 | 5 |
| รวม | 56 | 42 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ตามแผนดำเนินงานปี 2556  มีโครงการทั้งหมด   4   โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  3  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 75

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว  ตามแผนดำเนินงานปี 2556    มีโครงการทั้งหมด   10   โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  10 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

3. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนดำเนินงานปี 2556   มีโครงการทั้งหมด   25   โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  17  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  68

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนดำเนินงานปี 2556 มีโครงการทั้งหมด   11   โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  7  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 63.63

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน ตามแผนดำเนินงานปี 2556    มีโครงการทั้งหมด   6   โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ   83.33

รวมทุกด้านมี  56  โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ  42  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  75

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม | 40% | 50% | 10% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม | 30% | 60% | 10% |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม | 30% | 50% | 20% |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ | 35% | 45% | 20% |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 20% | 55% | 25% |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 35% | 50% | 15% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น | 25% | 55% | 20% |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม | 40% | 45% | 15% |
| ภาพรวม | 31.88 | 51.25 | 16.88 |

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.51 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.06 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.63 |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.50 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.32 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.18 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.35 |
| ภาพรวม | 8.12 |

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การขุดลอกคูหรือคลองส่งน้ำ-ทิ้งน้ำ | 5 สาย | - | 5 | +5 |
| 2. การดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |
| 3. การวางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมพร้อมติดตั้งประตูปิด–เปิด | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค

และแหล่งท่องเที่ยว

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.51 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.65 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.50 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.22 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.15 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.30 |
| ภาพรวม | 7.98 |

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การปรับปรับภูมิทัศน์ และแหล่งท่องเที่ยว | 1 ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 2. การก่อสร้าง, ซ่อมแซมถนน คสล., ขยายถนนดิน | 3 สาย | - | 3 | +3 |
| 3. การลงหินคลุกซ่อมแซมถนน | หมู่ที่ 1 - 7 | - | 7 | +7 |
| 4. การขยายท่อเมนต์ประปา | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |
| 5. การซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 7 | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |
| 6. การบริการสาธารณะของ อปท. ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สาธารณะประโยชน์ | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |
| 7. การก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่ 4 | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |
| 8. การซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ที่ 3 | 1 แห่ง | - | 1 | +1 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.09 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.55 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.45 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.22 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.19 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.96 |
| ภาพรวม | 8.26 |

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | หมู่ที่ 1 - 7 | - | 7 | +7 |
| 2. การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | หมู่ที่ 1 - 7 | - | 7 | +7 |
| 3. การอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มดแดง | 1 ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 4. การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย | 1 ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 5. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | หมู่ที่ 1,2,3,6 | - | 4 | +4 |
| 6. การอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 7. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เดือน | - | 12 | +12 |
| 8. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เดือน | - | 12 | +12 |
| 9. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | เดือน | - | 12 | +12 |
| 10.การสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | แห่ง | - | 4 | +4 |
| 11.การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน | แห่ง | - | 8 | +8 |
| 12.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ | แห่ง | - | 4 | +4 |
| 14.การจัดโครงการวันเด็ก | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 15.การส่งเสริมการศึกษาต่อสำปรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป | ราย | - | 2 | +2 |
| 16.การส่งเสริมการประกอบอาชีพ | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 17.โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและประชาชน | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 18.โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | หมู่ | - | 7 | +7 |
| 19.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ครั้ง | - | 2 | +2 |
| 20. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | หมู่ที่ 1 - 7 | - | 7 | +7 |
| 21. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง | ชุด | - | 1 | +1 |

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.66 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.48 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.05 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.75 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.66 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.12 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.56 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | หมู่ที่ 1 - 7 | - | 7 | +7 |
| 2. การจัดงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีอื่น ๆ | 2 ครั้ง | - | 2 | +2 |
| 3. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | หมู่ที่ 1- 7 | - | 7 | +7 |
| 4. โครงการวันแม่แห่งชาติ | หมู่ที่ 1- 7 | - | 7 | +7 |
| 5. โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 6. โครงการอุดหนุนอำเภอศรีประจันต์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 7. โครงการอุดหนุนประเพณีสงกรานต์ อำเภอศรีประจันต์ | ครั้ง | - | 1 | +1 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริการประชาชน

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.55 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.48 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.05 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.65 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.43 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.30 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.11 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.86 |
| ภาพรวม | 8.30 |

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน | ครั้ง | - | 8 | +8 |
| 2. การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน | โครงการ | - | 1 | +1 |
| 3. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริการประชาชน | ครั้ง | - | 19 | +19 |
| 4. การจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการจราจร | ครั้ง | - | 1 | +1 |
| 5. การต่อเติมอาคารจัดเก็บพัสดุ | แห่ง | - | 1 | +1 |

ภาคผนวก

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม       ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง       แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		      ชาย		  หญิง

2.  อายุ		  ต่ำกว่า  20  ปี	  20  -  30  ปี		   31  -  40  ปี

  41  -  50  ปี	   51  -  60  ปี		   มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	  ประถมศึกษา	 	  มัธยมศึกษา		  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

  ปริญญาตรี		  ปริญญาโท                    อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	  รับราชการ		   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

  รับจ้าง		   นักเรียนนักศึกษา	   เกษตรกร

  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงในภาพรวม         มากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  ในแต่ละยุทธศาสตร์

คำชี้แจง   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง    ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		 ชาย			 หญิง

2.  อายุ		   ต่ำกว่า  20  ปี	   20  -  30  ปี		  31  -  40  ปี

   41  -  50  ปี	   51  -  60  ปี		  มากกว่า 60 ปี

3.  การศึกษา	  ประถมศึกษา		  มัธยมศึกษา		  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

  ปริญญาตรี		   ปริญญาโท                         อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	  รับราชการ		  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

  รับจ้าง		  นักเรียนนักศึกษา	   เกษตรกร

- อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม             10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหาร                  ส่วนตำบลมดแดงเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |